## List1
| Strom / hierarchie cílů | Objektivně ověřitelné ukazatele | Zdroje informací k ověření | Předpoklady a rizika
Hl. cíl (přínos projektu) | 1. Zjednodušit zákazníkům přístup k výdejním oknům 2. Zjednodušit podnikům prodej produktů | 1. Počet návštěv podniků z aplikace 2. Počet zapojených podniků 3. Příjem z reklam, analýz | 1. Interní databáze s analýzou návštěv 2. Interní databáze sledující aktvině zapojené podniky 3. Finanční historie | X
Projektové cíle (účel, specifický cíl) | 1. Uživatelsky příjemná aplikace 2. Rozšíření aplikace mezi koncové uživatele 3. Kompletní interní databáze - záznamy uživatelských dat, podniků | 1. Recenze aplikace 2. Počet denních spuštění aplikace 3. Hodnocení aplikace 4. Počet instalací aplikace (uživatelů) | 1. Google Play Store / AppStore 2. Telemetrie (Firebase) | 1. Neschopnosti adaptace aplikace pokoronavirové situaci 2. Nepřijde zavření podniků
Výstupy (výsledky) | 1. Funkční aplikace (plugin) a její umístění na "Stores" jednotlivých mobilních OS 2. Uživatelská data o využití aplikace, návštěvách restaurací 3. Počáteční síť podniků v rámci jednoho města | 1. Počet otevřených issues a feature requestů v repozitáři aplikace (výstup bug testingu) 2. Záznamy v interní databázi | 1. Automatické testování aplikace 2. Uživatelské testování 3. Interní databáze (data z aplikace) | 1. Nezájem uživatelů používat aplikaci 2. Nezájem konkurence o plugin
Aktivity |  | 1. Výstupy z dotazníků 2. Výstup z prezentace investorovi 3. Počáteční stav databáze 4. Studie proveditelnosti, marketingový průzkum 5. Výstup z konzultace s Lubošem Kastnerem | 1. Porovnání již existujících řešení (Aplikace / Web. stránky) 2. Ostatní databáze restaurací (Google Maps) 3. Dotazníky | 1. Nezájem o spolupráci 2. Budování podobné feature konkurencí 3. Jednoduchost získání info o TO-GO
Předběžné podmínky: Zájem lidí o navštěvování restaurací (výdejních okének) v době koronaviru Získání investora / financí Analýza trhu